## Plan1
CRONOGRAMAS
18.01.01 |  |  | Prazo previsto para execução: 3 |  |  | meses |  | 18.01.03 |  | Data prevista de término | [13 empty] | 18.01.04 |  |  | Nº de vistorias/parcelas previstas | [11 empty] | 0
Item |  |  | Serviço |  | Valor |  |  | Execu- tado |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
[10 empty] | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac*
R$
1 |  | Serviços complementares- calçadas externas e pisos |  |  | 1318.9148 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Rampas e Acessos ambulância |  |  | 1998.0021 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Paredes e painéis- Demolição Aberturas - emboço- reparo |  |  | 229.6998 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Esquadrias/ ferragens/ vidros |  |  | 9214.0954 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Instalação elétrica |  |  | 6683.248 |  | 0 |  |  | 19.16 |  | 0 |  | 80.8349 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1280.5103 | 5402.3968 | 6682.9072
6 |  | Cobertura |  |  | 6270.3456 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  | Instalações sanitárias |  |  | 8555.3169 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5 |  | 0 |  | 94.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  | Revestimento paredes |  |  | 29433.8248 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8830.1474 | 17660.2949 | 2943.3825 | 29433.8248
9 |  | Pisos |  |  | 23008.209 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11504.1045 | 11504.1045 | 23008.209
10 |  | Pinturas |  |  | 10016.4118 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5008.2059 | 5008.2059 | 10016.4118
11 |  | Placa padrão SUS |  |  | 2385.9871 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  | Plantio de árvore regional |  |  | 1998.218 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Outros serviços |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  | Totais |  | % |  |  | 100% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | R$ | 101112.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
* Sp = Simples, Ac = Acumulado
Seberi 17 de julho de 2018 | [7 empty] | _________________________________
LD | Local e data | [6 empty] | Arq. Urb. Neide Costa
[26 empty] | AE | Responsável Técnico - Arquitetura/Engenharia
[26 empty] | Nome: | #REF!
[26 empty] | CPF: | #REF!
[26 empty] | CAU/CREA: | #REF!
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.